## Алекс
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "УК Алекс"
А.Д.Витулёв _____________________________
Выполнение текущего ремонта в 2019 году на МКД ООО "УК Алекс"
№ п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид работ | Единица измерения | факт
[5 empty] | Объем | Сумма рублей
1 | Декабристов 106 | январь | Замена отопительного прибора МОП | шт | 1 | 3036.37
1 | Декабристов 106 | январь | Замена электротехнических приборов | шт | 15 | 2295
1 | Декабристов 106 | февраль | Замена дверных блоков МОП | шт | 2 | 27044.78
1 | Декабристов 106 | февраль | Замена почтовых ящиков | шт | 36 | 8838.4
1 | Декабристов 106 | март | Ремонт подъезда № 3 | шт | 1 | 106379
1 | Декабристов 106 | апрель | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 1 | 271
1 | Декабристов 106 | апрель | Ремонт кровли | м2 | 1 | 175.07
1 | Декабристов 106 | май | Замена отопительного прибора МОП | шт | 1 | 3337.82
1 | Декабристов 106 | май | Общестроительные работы | дом | 1 | 692.5
1 | Декабристов 106 | май | Замена измерительных приборов | шт | 3 | 495
1 | Декабристов 106 | июнь | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 1 | 133
1 | Декабристов 106 | июнь | Покраска МАФ | м2 | 5 | 1666.5
1 | Декабристов 106 | июль | Замена дверных блоков МОП | шт | 1 | 13411.34
1 | Декабристов 106 | июль | Замена почтовых ящиков | шт | 36 | 9060
1 | Декабристов 106 | август | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1263
1 | Декабристов 106 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4 | 2325.8
1 | Декабристов 106 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 0.5 | 321.5
1 | Декабристов 106 | ноябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1.5 | 757.7
1 | Декабристов 106 | ноябрь | Замена трубопроводов ХГВС | м.п | 94 | 122013
2 | Декабристов 108 | февраль | Замена электротехнических приборов | шт | 2 | 504.5
2 | Декабристов 108 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 509.5
2 | Декабристов 108 | октябрь | Установка скамьи | шт | 1 | 7297.96
2 | Декабристов 108 | октябрь | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 153
2 | Декабристов 108 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1651
2 | Декабристов 108 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1 | 877
2 | Декабристов 108 | октябрь | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 471
2 | Декабристов 108 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 15 | 7500
2 | Декабристов 108 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1408.1
3 | Декабристов 110 | январь | Замена дверных блоков МОП | шт | 1 | 12142.3
3 | Декабристов 110 | февраль | Замена дверных блоков МОП | шт | 3 | 39247.6
3 | Декабристов 110 | март | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 606.9
3 | Декабристов 110 | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
3 | Декабристов 110 | май | Благоустройство придомовой территории | дом | 1 | 3504 | земля
3 | Декабристов 110 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 622.4
3 | Декабристов 110 | сентябрь | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 306
3 | Декабристов 110 | октябрь | Замена электротехнических приборов | шт | 2 | 1402
4 | Декабристов 137 | январь | Монтаж розлива циркуляции ГВС | м.п | 9 | 4670
4 | Декабристов 137 | январь | Ремонт кровли | м2 | 2 | 377.3
4 | Декабристов 137 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 1996.65
4 | Декабристов 137 | апрель | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 1 | 635.95
4 | Декабристов 137 | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
4 | Декабристов 137 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 516
4 | Декабристов 137 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 498.6
4 | Декабристов 137 | октябрь | Закрытие продухов подвал | шт | 2 | 1497.4
4 | Декабристов 137 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 18 | 9000
4 | Декабристов 137 | ноябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4.5 | 3133.6
5 | Декабристов 137 А | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
5 | Декабристов 137 А | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 4597.7
5 | Декабристов 137 А | июль | Установка скамьи | шт | 1 | 4671
5 | Декабристов 137 А | август | Замена светильников МОП | шт | 4 | 3908
5 | Декабристов 137 А | август | Замена розлива холодного водоснаб-ния | м.п | 82 | 170176
5 | Декабристов 137 А | октябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 642.3
5 | Декабристов 137 А | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 9 | 4500
6 | Декабристов 139-139А | май | Изготовление и монтаж ограждения | м.п | 3 | 888.8
6 | Декабристов 139-139А | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 541
6 | Декабристов 139-139А | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
6 | Декабристов 139-139А | июнь | Замена окон МОП | шт | 25 | 317656.39
6 | Декабристов 139-139А | июнь | Замена электротехнических приборов | шт | 5 | 765
6 | Декабристов 139-139А | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 507.1
7 | Декабристов 143 | апрель | Замена понижающего трансф-тора тока | шт | 1 | 4252.5
7 | Декабристов 143 | май | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2563.36
7 | Декабристов 143 | май | Общестроительные работы | дом | 1 | 493.6
7 | Декабристов 143 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 18 | 9000
7 | Декабристов 143 | ноябрь | Замена дверных блоков МОП | шт | 4 | 54849.1
8 | Декабристов 145-145 А | май | Замена трубопроводов отопления | м.п | 3 | 2040
8 | Декабристов 145-145 А | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 375.4
8 | Декабристов 145-145 А | сентябрь | Замена почтовых ящиков | шт | 20 | 5010
8 | Декабристов 145-145 А | сентябрь | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 2 | 250
8 | Декабристов 145-145 А | октябрь | Замена окон МОП | шт | 15 | 222595.98
9 | Декабристов 147 | январь | Замена электрического кабеля | м.п | 15 | 1049.5
9 | Декабристов 147 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 1518.5
9 | Декабристов 147 | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 7 | 3275
9 | Декабристов 147 | март | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1.8 | 1675.4
9 | Декабристов 147 | март | Замена общедомового ПУ электроэнергии | шт | 1 | 2797
9 | Декабристов 147 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.5 | 1053.5
9 | Декабристов 147 | май | Общестроительные работы | дом | 1 | 123
9 | Декабристов 147 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 528.9
9 | Декабристов 147 | июль | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 338
9 | Декабристов 147 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 11 | 6008
9 | Декабристов 147 | август | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 1599.2
9 | Декабристов 147 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 14 | 6061.7
9 | Декабристов 147 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 42 | 21000
9 | Декабристов 147 | декабрь | Замена розлива горячего водоснаб-ния | м.п | 136 | 190935
10 | Декабристов 149 | январь | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 1 | 156
10 | Декабристов 149 | февраль | Изготовление и монтаж огражд.продухов | шт | 2 | 856.46
10 | Декабристов 149 | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.25 | 1777.57
10 | Декабристов 149 | февраль | Благоустройство придомовой территории | дом | 1 | 12560
10 | Декабристов 149 | март | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1.5 | 1254.4
10 | Декабристов 149 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1.5 | 1225.5
10 | Декабристов 149 | апрель | Общестроительные работы | дом | 1 | 158.9
10 | Декабристов 149 | май | Замена электрического кабеля | м.п | 10 | 802
10 | Декабристов 149 | май | Изгот-ие и монтаж металлических дверей | шт | 7 | 62138
10 | Декабристов 149 | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 526
10 | Декабристов 149 | май | Замена загрузочных клапанов мусор-да | шт | 1 | 3702
10 | Декабристов 149 | май | Благоустройство придомовой территории | дом | 1 | 3504 | земля
10 | Декабристов 149 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2 | 1370.8
10 | Декабристов 149 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 685.6
10 | Декабристов 149 | июль | Ремонт подъезда № 1 | шт | 1 | 130069
10 | Декабристов 149 | июль | Замена электротехнических приборов | шт | 5 | 935
10 | Декабристов 149 | июль | Замена загрузочных клапанов мусор-да | шт | 1 | 3702
10 | Декабристов 149 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5 | 1384.2
10 | Декабристов 149 | август | Замена отопительного прибора МОП | шт | 1 | 4635.75
10 | Декабристов 149 | август | Благоустройство придомовой территории | шт | 1 | 1325 |  | срез веток окна
10 | Декабристов 149 | сентябрь | Замена светильников МОП | шт | 6 | 5862
10 | Декабристов 149 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 3013.2
10 | Декабристов 149 | сентябрь | Замена дверных блоков МОП | шт | 1 | 13708.22
10 | Декабристов 149 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1157
10 | Декабристов 149 | октябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 804
10 | Декабристов 149 | ноябрь | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 1 | 117
11 | Декабристов 155 | февраль | Установка зонтов вентиляционных шахт | шт | 12 | 81624.1
12 | Декабристов 155 А | февраль | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 246
12 | Декабристов 155 А | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1 | 390.7
12 | Декабристов 155 А | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 671.8
13 | Куйбышева 136 | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
13 | Куйбышева 136 | май | Замена загрузочных клапанов мусор-да | шт | 1 | 3702
13 | Куйбышева 136 | июнь | Ремонт подъезда № 3 | шт | 1 | 130069
13 | Куйбышева 136 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1233
13 | Куйбышева 136 | сентябрь | Замена электрического кабеля | м.п | 5 | 278
13 | Куйбышева 136 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 3027
13 | Куйбышева 136 | ноябрь | Замена дверных блоков МОП | шт | 1 | 37560
13 | Куйбышева 136 | ноябрь | Ремонт подъезда № 4 | шт | 1 | 130069
13 | Куйбышева 136 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 46 | 23000
13 | Куйбышева 136 | декабрь | Благоустройство придомовой территории | шт | 1 | 4491.9 | кронирование
14 | Куйбышева 138 | апрель | Замена розлива холодного водоснаб-ния | м.п | 80 | 157836
14 | Куйбышева 138 | май | Замена электротехнических приборов | шт | 2 | 457
14 | Куйбышева 138 | май | Замена окон МОП | шт | 2 | 30368.91
14 | Куйбышева 138 | май | Ремонт оконных откосов МОП | шт | 22 | 84989.8
14 | Куйбышева 138 | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
14 | Куйбышева 138 | июль | Окраска теплового узла | шт | 1 | 400.1
15 | Куйбышева 140 | январь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 1.5 | 772.5
15 | Куйбышева 140 | март | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 10 | 3717
15 | Куйбышева 140 | апрель | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 1.1 | 823.7
15 | Куйбышева 140 | май | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 138
15 | Куйбышева 140 | июнь | Покраска МАФ | м2 | 5 | 2427.9
15 | Куйбышева 140 | июнь | Изгот-ие и монтаж металлических дверей | шт | 4 | 31006
15 | Куйбышева 140 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 805.41
15 | Куйбышева 140 | июль | Замена электротехнических приборов | шт | 3 | 773
15 | Куйбышева 140 | июль | Окраска дверей входов в подвал | м2 | 4 | 298.59
15 | Куйбышева 140 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 2027.3
15 | Куйбышева 140 | октябрь | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 471
15 | Куйбышева 140 | октябрь | Герметизация швов плит перекрытия подвал | м.п | 12 | 1715
15 | Куйбышева 140 | октябрь | Установка скамьи | шт | 1 | 5461.3
15 | Куйбышева 140 | декабрь | Замена светильников МОП | шт | 2 | 1936.8
16 | Куйбышева 150 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 644
16 | Куйбышева 150 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 544.8
16 | Куйбышева 150 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 402.3
16 | Куйбышева 150 | ноябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 1 | 524.42
16 | Куйбышева 150 | ноябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3.5 | 1485.3
16 | Куйбышева 150 | декабрь | Замена выпуска канализации (под.2) | м.п | 6 | 32000
17 | Учебная 155 | январь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 4.5 | 1833.3
17 | Учебная 155 | февраль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 853.1
17 | Учебная 155 | март | Замена трубопроводов канализации | м.п | 0.5 | 194
17 | Учебная 155 | март | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 4701.3
17 | Учебная 155 | апрель | Замена козырька вентиляционных шахт | шт | 1 | 2561.1
17 | Учебная 155 | апрель | Монтаж трубопроводов отопления | м.п | 4 | 1681.25
17 | Учебная 155 | май | Изгот-ие и монтаж металлических дверей | шт | 5 | 33736
17 | Учебная 155 | май | Замена загрузочных клапанов мусор-да | шт | 5 | 18510
17 | Учебная 155 | июнь | Покраска МАФ | м2 | 10 | 5528.14
17 | Учебная 155 | июль | Благоустройство | дом | 1 | 636.01
17 | Учебная 155 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 1622.3
17 | Учебная 155 | июль | Замена электротехнических приборов | шт | 3 | 1272
17 | Учебная 155 | август | Замена электротехнических приборов | шт | 4 | 1599
17 | Учебная 155 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 1196.7
17 | Учебная 155 | август | Ремонт кровли | м2 | 23 | 11804
17 | Учебная 155 | сентябрь | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 124827
17 | Учебная 155 | сентябрь | Замена отопительного прибора МОП | шт | 1 | 4023.8
17 | Учебная 155 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1 | 1334.6
17 | Учебная 155 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 3 | 1500
17 | Учебная 155 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2545.5
18 | Учебная 157 | январь | Замена светильников фасад | шт | 1 | 943.6
18 | Учебная 157 | май | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 3583.1
18 | Учебная 157 | июнь | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 305
18 | Учебная 157 | июнь | Ремонт козырька входа в подъезд | шт | 1 | 77067
18 | Учебная 157 | июнь | Благоустройство | дом | 1 | 2617.41
18 | Учебная 157 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 821.1
18 | Учебная 157 | сентябрь | Ремонт цоколя | м2 | 60 | 17305.7
18 | Учебная 157 | сентябрь | Ремонт кровли | м2 | 90 | 35489
18 | Учебная 157 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 9 | 4500
18 | Учебная 157 | ноябрь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 1 | 1004.2
19 | Учебная 190 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.5 | 1862.1
19 | Учебная 190 | август | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 137
19 | Учебная 190 | декабрь | Замена трансформаторов тока | шт | 3 | 2523
20 | Пушкина 103 | апрель | Ремонт кровли | м2 | 30 | 2245.4
20 | Пушкина 103 | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
20 | Пушкина 103 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 410.1
20 | Пушкина 103 | октябрь | Остекление оконных рам МОП | м2 | 2.08 | 1431.3
20 | Пушкина 103 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1357
21 | Пушкина 109 | февраль | Замена трубопроводов отопления | м.п | 1 | 408.3
21 | Пушкина 109 | март | Общестроительные работы | дом | 1 | 2250 | отбивка штукатурки
21 | Пушкина 109 | апрель | Ремонт оконных откосов МОП | м2 | 3 | 1414.5
21 | Пушкина 109 | июнь | Покраска МАФ | м2 | 5 | 1172.2
21 | Пушкина 109 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 375.4
22 | Пушкина 113 | январь | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 1 | 508
22 | Пушкина 113 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1025.8
22 | Пушкина 113 | апрель | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 3436.95
22 | Пушкина 113 | апрель | Замена электротехнических приборов | шт | 1 | 246
22 | Пушкина 113 | апрель | Ремонт кровли | м2 | 8 | 592.99
22 | Пушкина 113 | май | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 13 | 8783.88
22 | Пушкина 113 | май | Замена электрического кабеля | м.п | 19 | 741.5
22 | Пушкина 113 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 364.5
22 | Пушкина 113 | июль | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
22 | Пушкина 113 | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 6 | 2757.4
22 | Пушкина 113 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 0.5 | 423.2
22 | Пушкина 113 | сентябрь | Остекление оконных рам МОП | м2 | 4.1 | 2739.4
22 | Пушкина 113 | октябрь | Замена розлива отопления | м.п | 63 | 56817
22 | Пушкина 113 | декабрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2 | 755.1
23 | Пушкина 117 | март | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.7 | 1504.8
23 | Пушкина 117 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3.5 | 1209.65
23 | Пушкина 117 | апрель | Ремонт кровли | м2 | 4 | 2904.19
23 | Пушкина 117 | апрель | Ремонт крылец входов в подъезд | шт | 2 | 546.26
23 | Пушкина 117 | май | Ремонт кровли | м2 | 2 | 1110
23 | Пушкина 117 | июнь | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 9 | 2152.22
23 | Пушкина 117 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 647.1
23 | Пушкина 117 | июль | Ремонт системы вентиляции | м.п | 10 | 15000
23 | Пушкина 117 | август | Ремонт кровли | м2 | 2 | 1025.2
23 | Пушкина 117 | сентябрь | Ремонт кровли | м2 | 62 | 40175
23 | Пушкина 117 | сентябрь | Замена технолог-кой сборки водоснаб-ия | шт | 1 | 175
24 | Маяковского 44 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 526
24 | Маяковского 44 | июнь | Ремонт кровли | м2 | 78.2 | 40970
24 | Маяковского 44 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 367.1
24 | Маяковского 44 | июль | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
24 | Маяковского 44 | август | Благоустройство придомовой территории | шт | 1 | 9732.45 | кронирование
24 | Маяковского 44 | декабрь | Замена трансформаторов тока | шт | 3 | 2403
25 | Маяковского 48 | январь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 1 | 260.5
25 | Маяковского 48 | февраль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 2 | 1919.3
25 | Маяковского 48 | апрель | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.3 | 1413.4
25 | Маяковского 48 | апрель | Ремонт окон МОП | шт | 5 | 335
25 | Маяковского 48 | май | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1 | 948.4
25 | Маяковского 48 | май | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 1 | 725
25 | Маяковского 48 | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 5.5 | 5168.7
25 | Маяковского 48 | июль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 18.5 | 7194.58
25 | Маяковского 48 | июль | Закрытие продухов подвал | шт | 4 | 1854.86
25 | Маяковского 48 | июль | Окраска теплового узла | шт | 2 | 596
25 | Маяковского 48 | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 3 | 2054
25 | Маяковского 48 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 1 | 1358.6
25 | Маяковского 48 | октябрь | Замена загрузочных клапанов мусор-да | шт | 4 | 8016
25 | Маяковского 48 | ноябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 12 | 6000
25 | Маяковского 48 | ноябрь | Благоустройство придомовой территории | шт | 1 | 1497.3 | кронирование
25 | Маяковского 48 | декабрь | Замена розлива холодного водоснаб-ния | м.п | 148 | 242684
26 | Маяковского 50 | январь | Замена светильников МОП | шт | 1 | 300
26 | Маяковского 50 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 375.4
26 | Маяковского 50 | июль | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 130069
26 | Маяковского 50 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 576.2
26 | Маяковского 50 | август | Ремонт подъезда №3 | шт | 1 | 130069
26 | Маяковского 50 | август | Благоустройство придомовой территории | шт | 1 | 1325 | срез веток в окна
26 | Маяковского 50 | сентябрь | Замена дверных блоков МОП | шт | 2 | 27346.1
26 | Маяковского 50 | ноябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.5 | 1521.2
26 | Маяковского 50 | ноябрь | Установка доводчиков дверей МОП | шт | 2 | 2560
27 | М.Жукова 146 А | март | Замена технолог-кой сборки отопление | шт | 1 | 241.2
27 | М.Жукова 146 А | июнь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 6 | 2824.88
27 | М.Жукова 146 А | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 375.4
27 | М.Жукова 146 А | ноябрь | Утепление перекрытия чердачного под.1 | м2 | 5 | 499
28 | М.Жукова 148 А | август | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 3 | 1693.6
28 | М.Жукова 148 А | октябрь | Замена кровли входа в подвал | шт | 2 | 62696
28 | М.Жукова 148 А | ноябрь | Ремонт кровли | м2 | 72 | 98332
28 | М.Жукова 148 А | декабрь | Благоустройство придомовой территории | дом | 1 | 14500 | кронирование
29 | М.Жукова 148 Б | февраль | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 4.1 | 3601.4
29 | М.Жукова 148 Б | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 9 | 6654.9
29 | М.Жукова 148 Б | март | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 4759.7
29 | М.Жукова 148 Б | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 426.5
29 | М.Жукова 148 Б | сентябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 2 | 1668.78
29 | М.Жукова 148 Б | сентябрь | Монтаж поручня входа в подъезд | шт | 1 | 1148.3
29 | М.Жукова 148 Б | сентябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 0.5 | 493.7
30 | М.Жукова 150 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 426.5
30 | М.Жукова 150 | сентябрь | Замена электротехнических приборов | шт | 20 | 6246
30 | М.Жукова 150 | октябрь | Остекление оконных рам МОП | м2 | 2.08 | 1431.1
31 | М.Жукова 152 | июнь | Замена трубопроводов водоснабжения | м.п | 1 | 248.84
31 | М.Жукова 152 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 359.5
31 | М.Жукова 152 | сентябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 1 | 594.9
31 | М.Жукова 152 | октябрь | Устройство цементной стяжки | м2 | 1 | 302
31 | М.Жукова 152 | ноябрь | Замена трубопроводов отопления | м.п | 2 | 470
32 | М.Жукова 152 А | февраль | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 3685.3
32 | М.Жукова 152 А | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 340.7
32 | М.Жукова 152 А | июнь | Замена измерительных приборов | шт | 2 | 330
32 | М.Жукова 152 А | июнь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2 | 1225.74
32 | М.Жукова 152 А | июль | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 1 | 934.5
32 | М.Жукова 152 А | август | Замена трубопроводов канализации | м.п | 0.5 | 461.5
32 | М.Жукова 152 А | октябрь | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1264.3
32 | М.Жукова 152 А | ноябрь | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 72862
32 | М.Жукова 152 А | декабрь | Замена почтовых ящиков | шт | 1 | 4109.7
33 | Иртышская Набережная 20 | апрель | Разработка проектно-сметной документации | шт | 1 | 10640
33 | Иртышская Набережная 20 | май | Разработка проектно-сметной документации | шт | 1 | 12230
33 | Иртышская Набережная 20 | май | Благоустройство придомовой территории | дом | 1 | 3504 | земля
33 | Иртышская Набережная 20 | декабрь | Монтаж абонентских ящиков для показаний | шт | 4 | 1582.4
34 | К.Маркса 36/1 | март | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.5 | 1150.5
34 | К.Маркса 36/1 | апрель | Монтаж сетки продухов подвал | м2 | 5 | 1779
34 | К.Маркса 36/1 | май | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 3 | 973.1
34 | К.Маркса 36/1 | июнь | Замена светильников МОП | шт | 1 | 1047
34 | К.Маркса 36/1 | июнь | Ремонт дверей МОП | шт | 1 | 122
34 | К.Маркса 36/1 | июль | Установка скамьи | шт | 1 | 4739.7
34 | К.Маркса 36/1 | сентябрь | Замена почтовых ящиков | шт | 64 | 3934.8
34 | К.Маркса 36/1 | сентябрь | Ремонт кпыльца | шт | 1 | 4600
34 | К.Маркса 36/1 | декабрь | Замена светильников МОП | шт | 1 | 977
35 | Тимуровский проезд 6 | январь | Ремонт теплового узла | шт | 1 | 1480.7
35 | Тимуровский проезд 6 | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.5 | 1243.7
35 | Тимуровский проезд 6 | сентябрь | Ремонт теплового узла | шт | 1 | 13560.4
35 | Тимуровский проезд 6 | октябрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 0.5 | 282.2
35 | Тимуровский проезд 6 | декабрь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 4919.3
35 | Тимуровский проезд 6 | декабрь | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2.5 | 948.1
35 | Тимуровский проезд 6 | декабрь | Монтаж абонентских ящиков для показаний | шт | 2 | 758.4
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | февраль | Замена трубопроводов канализации | м.п | 2 | 954.8
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | апрель | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п | 16 | 3615.9
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | апрель | Ремонт кровли | м2 | 10 | 895.81
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | апрель | Ремонт кровли | м2 | 36 | 16435
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | май | Ремонт кровли | м2 | 5 | 469.99
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | май | Замена измерительных приборов | шт | 1 | 165
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | июль | Изготовление и монтаж мет.дверей МОП | шт | 1 | 10722.64
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 772.71
36 | Бульварная 2 (1-2оч) | август | Ремонт кровли | м2 | 160 | 80369
Главный инженер ООО "УК Алекс" С.П.Балабкин